## Sheet2
STT | Tên công việc | Cụ thể | Timeline
1 | Quản lý dự án (Project Management)
1.1 | Lập kế hoạch tổng thể và lộ trình (Roadmap). |  | Tuần 1
1.2 | Thiết lập hạ tầng quản lý (Git, Trello/Jira). |  | Tuần 1
2 | Thiết kế hệ thống & Luồng người dùng (System Design & UX)
2.1 | Thiết kế luồng hội thoại (Conversation Flow) | Xây dựng bộ câu hỏi để thu thập Input (Ngân sách, loại hình, sở thích...). | Tuần 2
2.2 | Thiết kế kiến trúc dữ liệu | Sơ đồ kết nối giữa Chatbot, Database địa điểm và API bên ngoài. | Tuần 2
2.3 | Thiết kế logic tính toán lịch trình | Thuật toán khớp (Matching) sở thích người dùng với địa điểm phù hợp ngân sách. | Tuần 2
3 | Phát triển Cơ sở dữ liệu & Nội dung (Data & Content)
3.1 | Cơ sở dữ liệu địa điểm |  | Tuần 3
3.1.1 | Danh mục thắng cảnh, tâm linh, biển, núi... (Trong & ngoài nước).
3.1.2 | Danh mục ẩm thực đặc trưng theo vùng miền.
3.1.3 | Danh mục lưu trú (Khách sạn, Homestay) phân loại theo giá.
3.2 | Kho tri thức (Knowledge Base) | Soạn thảo thông tin văn hóa, lịch sử, con người cho từng điểm đến. | Tuần 3
3.3 | Tích hợp API bên thứ ba | (Google Maps, TripAdvisor, hoặc các trang đặt phòng) để cập nhật giá thực tế. | Tuần 5
4 | Phát triển Kỹ thuật (Technical Development)
4.1 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) | Huấn luyện Bot hiểu các biến số (ví dụ: "10 triệu cho 2 người" hoặc "thích yên tĩnh"). | Tuần 4
4.2 | Phát triển Module Gợi ý (Recommendation Engine) |  | Tuần 6-7
4.2.1 | Logic lọc địa điểm theo ngân sách (Budget Filtering). |  | Tuần 6
4.2.2 | Logic phân bổ thời gian (Itinerary Planner) - chia mốc thời gian cụ thể. |  | Tuần 7
4.3 | Phát triển giao diện (Frontend) | Tích hợp lên Web, Zalo hoặc Facebook Messenger | Tuần 9
4.4 | Phát triển Backend & API | Xây dựng hệ thống xử lý logic và lưu trữ lịch trình của người dùng | Tuần 8
5 | Kiểm thử & Tối ưu hóa (Testing & Optimization)
5.1 | Kiểm thử độ chính xác (Accuracy Test) | Kiểm tra xem gợi ý có thực sự khớp với ngân sách và sở thích không. | Tuần 10
5.2 | Kiểm thử hiệu năng | Tốc độ phản hồi khi xử lý lịch trình dài ngày | Tuần 10
5.3 | Lấy ý kiến người dùng (UAT) | Chỉnh sửa dựa trên trải nghiệm thực tế của khách du lịch | Tuần 11
6 | Triển khai & Marketing (Deployment)
6.1 | Đưa sản phẩm lên môi trường thực tế (Production). |  | Tuần 12
6.2 | Chiến dịch quảng bá sản phẩm. |  | Tuần 12